## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2018г
Металлургов,2
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Осмотр подвала с целью выявления утечек, установка хмута на ГВС д32мм | 1078.03
2 | Квартира № 187. Замена участка трубы ГВС | 641.73
3 | Осмотр подвала с целью выявления утечек | 267.75
| Итого: | 1987.51 | 1987.51
Апрель
1 | Отключение подъездного отопления | 267.75 | 2255.26
Май
1 | Осмотр подвала с целью выявления утечек | 267.75
2 | Отключение отопления | 803.25
3 | Подключение ХВС для мытья подъездов | 1155.63
| Итого: | 2226.63 | 4481.89
Июль
1 | Осмотр подвала с целью выявления утечек | 278.46
2 | Кв.№177.Ремонт канализационного стояка | 1113.84
| Итого: | 1392.3 | 5874.19
Сентябрь
1 | Подвал.Ремонт участка ГВС | 830.01
2 | Под.№2.Кв.№19.Замена участка отопления | 1320.65
| Итого: | 2150.66 | 8024.85
Октябрь
1 | Подвал.Установка хомута, замена тройника на стояке отопления | 2029.34
2 | Подвал.Замена участка трубопровода отопления | 1655.46
3 | Запуск отопления в подъездах | 1113.84
4 | Кв.№30.Замена сгона | 345.37
5 | Осмотр подвала с целью выявления утечек | 556.92
| Итого: | 5700.93 | 13725.78
Декабрь
1 | Подвал.Замена участка трубопровода отопления | 3471.59
2 | Подвал.Замена участка трубопровода отопления | 2079.29
3 | Квартира №71.Ремонт отопления | 1278.05
| Итого: | 6828.93 | 20554.71

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2018г
Металлургов,2
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Очистка и отогрев выпуска канализационных труб | 865.52
2 | Отогрев водосточных труб | 577.01
| Итого: | 1442.53 | 1442.53
Февраль
1 | Отогрев водосточных труб - 15шт | 1287.9
2 | Под.№15.Замена замка на чердачном люке | 329.29
3 | Очистка и отогрев выпуска канализационных труб | 1112.51
4 | Очистка и отогрев выпуска канализационных труб | 577.01
| Итого: | 3306.71 | 4749.24
Март
1 | Под.№8.Ремонт поручней в подъезде | 2447.21
2 | Прочистка и отогрев водосточных труб -15шт | 2308.51
3 | Очистка водосточных воронок | 1071
4 | Уборка снега с крыши | 1204.88
| Итого: | 7031.6 | 11780.84
Апрель
1 | Поднятие материалов на крышу | 803.25
| А/вышка 0,5час | 750
| Итого: | 1553.25 | 13334.09
Май
1 | Установка информационных табличек на подъезды | 615.83
| Информационные таблицы 14шт. | 2660
| Итого: | 3275.83 | 16609.92
Июнь
1 | Под.№2.Ремонт оконных рам | 870.75 | 17480.67
Июль
1 | Под.№5.Ремонт крыльца | 2802.63 | 20283.3
Сентябрь
1 | Под.№6.Ремонт крыльца(обрамление уголком) | 2513.72
2 | Кв.№119.Прочистка вентиляционного канала | 5012.28
3 | Кв.№116.Прочистка вентиляционного канала | 1113.84
4 | Под.№6.Изготовление и установка поручней крыльца | 960.42
| Итого: | 9600.26 | 29883.56
Октябрь
1 | Уборка мусора с крыши | 6683.04
| Автовышка - 6час. | 9000
2 | Кв.№177.Заделка отверстия в перекрытии | 1181.71
3 | Кв.№131.Прочистка вентиляционного канала | 4176.9
4 | Под.№5.Ремонт оконной рамы | 570.17
5 | Под.№2.Ремонт оконной рамы | 570.17
6 | Доска объявлений 14шт. | 11200
7 | Табличка с номерами квартир 14шт | 2702
| Итого: | 36083.99 | 65967.55
Ноябрь
1 | Проведение технической инвентаризации, изготовление техпаспорта | 41371
2 | Под.№5.Ремонт оконной рамы, установка пружины | 1409.16
| Итого: | 42780.16 | 108747.71
Декабрь
1 | Подъезд №4.Остекление оконной рамы | 793.18 | 109540.89

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2018г
Металлургов,2
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Под.№2.Проверка освещения подъезда, замена предохранителя, эл.лампы | 197.44
2 | Под.№14.Замена светильника, эл.ламп | 896.65
3 | Под.№2.Замена эл.лампы | 145.13
| Итого: | 1239.22 | 1239.22
Февраль
1 | Наружное освещение.Замена светильника на светодиодный прожектор | 2878.74
| Автовышка -1 час | 1500
2 | Под.№4.Замена эл.лампы в тамбуре | 279
3 | Под.№14.Замена м/схемы, эл.схемы | 783.01
4 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 133.88
| Итого: | 5574.63 | 6813.85
Март
1 | Под.№11-15. ППР электрощитов, замена эл.ламп | 11834.44
2 | Под.№11.Замена эл.лампы | 144.56
3 | Под.№1.Замена эл.лампы | 155.25
4 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 133.88
| Итого: | 12268.13 | 19081.98
Апрель
1 | ППР электрощитов, ВРУ №1,2,3 | 401.63
2 | Под.№6,7.Замена светильников и эл.ламп | 1264.55
3 | Под.№1,2.Замена микросхемы светильника, эл.ламп | 525.39
4 | Под.№13,15.Замена светильников, эл.ламп | 1264.55
5 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 133.88
6 | Под.№15.Замена эл.лампы | 144.56
| Итого: | 3734.56 | 22816.54
Май
1 | Под.№13.Замена светильника, замена эл.ламп | 991.73
2 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 133.88
3 | Под.№15. Ремонт светильника, замена эл.лампы | 514.7
4 | Под.№2. Ремонт светильника, замена эл.лампы | 514.7
5 | Под.№5. Ремонт светильника, замена эл.лампы | 144.56
| Итого: | 2299.57 | 25116.11
Июнь
1 | Под.№15.Ремонт светильника: замена микросхемы, эл.лампы | 514.7
2 | Кв.№205.Замена пакетного выключателя на автомат | 544.04
3 | Кв.№122.Замена пакетного выключателя на автомат | 387.57
3 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 133.88
| Итого: | 1580.19 | 26696.3
Июль
1 | Под.№13.Замена эл.лампы | 149.92
2 | Под.№8.Замена м/схемы и эл.ламп | 536.1
3 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 139.23
| Итого: | 825.25 | 27521.55
Август
1 | Под.№11.Замена м/схемы и эл.лампы | 525.41
2 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 139.23
| Итого: | 664.64 | 28186.19
Сентябрь
1 | Под.№15.Замена м/схемы и эл.лампы | 664.64
2 | Под.№12.Замена м/схемы и эл.лампы | 525.41
3 | Под.№1-15.ППР эл.щитов, замена эл.ламп | 6179.56
4 | Под.№11.Замена предохранителя в ВРУ | 417.69
5 | Кв.№116.Замена пакетного выключателя на автомат | 384.22
6 | Под.№10.Замена эл.ламп | 160.61
7 | Под.№9.Замена эл.ламп | 160.61
8 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 139.23
| Итого: | 8631.97 | 36818.16
Октябрь
1 | Под.№4.Замена м/схемы и эл.лампы | 664.64
2 | Вру №1,2,3.Осмотр электрощитов в ВРУ. | 1670.76
3 | Под.№4.Замена м/схемы и эл.ламп | 675.33
4 | Квартира №21.Замена пакетного выключателя | 524.46
5 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 139.23
6 | Под.№10.Замена эл.лампы | 149.92
7 | Под.№11.Ремонт уличного освещения | 579.14
| Автовышка - 1,5часа. | 2250
| Итого: | 6653.48 | 43471.64
Ноябрь
1 | Под.№4.Ремонт светильника, замена эл.лампы | 664.64
2 | Под.№6.Ремонт светильников, замена эл.лампы | 911.59
3 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 139.23
| Итого: | 1715.46 | 45187.1
Декабрь
1 | Под.№12,13,14.Ремонт светильников, замена эл.ламп | 925.65
2 | Под.№13.Ремонт светильника, замена эл.лампы | 665.77
3 | Под.№8.Проверка освещения подъезда, замена эл.лампы | 512.2
4 | Сбор показаний общедомового прибора учета эл.энергии | 139.23
| Итого: | 2242.85 | 47429.95

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2018г
Металлургов,2
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Квартира №25.Ремонт кровли | 13923.86
2 | Под.№10.Ремонт кровли | 4800.01
| Итого: | 18723.87 | 18723.87
Май
1 | Под.№13. Частичный ремонт кровли | 2834.56
2 | Под.№10. Частичный ремонт кровли | 12422.29
3 | Под.№15. Частичный ремонт кровли | 37611.52
4 | Под.№6. Частичный ремонт кровли | 3370.06
| Итого: | 56238.43 | 74962.3
Июль
1 | Под.№2.Ремонт крыльца | 8110.32
2 | Под.№3.Ремонт крыльца | 8110.32
3 | Под.№4.Ремонт крыльца | 10094.52
4 | Под.№5.Ремонт крыльца | 8045.95
| Итого: | 34361.11 | 109323.41
Август
1 | Ремонт кровли над кв.№25 | 90376.54 | 199699.95
Сентябрь
1 | Под.№7.Ремонт крыльца | 7510.18
2 | Под.№6.Ремонт крыльца | 6901.57
| Итого: | 14411.75 | 214111.7

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2018г
Металлургов,2
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Декабрь
1 | Подъезд №11.Переустановка наружного освещения | 2866.38
| Автовышка 2часа | 3400
| Итого: | 6266.38 | 6266.38

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2018г
Металлургов,2
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Подвал.Замена участка трубопровода отопления | 14377.86 | 14377.86
Июнь
1 | Кв.№108.Замена стояка отопления | 1429.61
2 | Подвал.Замена запорной арматуры | 90994.59
| Итого: | 92424.2 | 106802.06
Август
1 | Подвал.Замена стояка ГВС | 1681.47 | 108483.53
Сентябрь
1 | Подвал.Ремонт отопления (частичная замена труб) | 6210.34 | 114693.87
Октябрь
1 | Тепловой узел №7.Ремонт системы отопления | 16191.28
2 | Тепловой узел №7.Ремонт системы отопления | 22082.47
3 | Тепловой узел №7.Ремонт системы отопления | 21378.52
4 | Тепловой узел №7.Ремонт системы отопления | 8912.85
5 | Квартира №24.Замена канализационного стояка | 2123.71
6 | Переврезка стояка ХВС. | 1178.91
7 | Квартира №92.Замена канализационного стояка | 1805.31
8 | Квартира №92. Замена стояка ХВС. | 5314.55
| Итого: | 78987.6 | 193681.47
Ноябрь
1 | Подвал.Замена участка трубопровода отопления | 1470.42
2 | Подвал.Изготовление плети отопления | 24740.47
3 | Подвал.Изготовление плети отопления | 10822.97
4 | Подвал.Замена участка трубопровода отопления | 12687.96
| Итого: | 49721.82 | 243403.29
Декабрь
1 | Подвал.Замена участка трубы ГВС | 2804.49 | 246207.78

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2018г
Металлургов,2
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 64682.12 | 67162.13 | 68778.1 | 66389.29 | 65425.38 | 63680.47 | 77507.04 | 77532.14 | 76594.69 | 76492.74 | 75305.85 | 79988.64 | 859538.59
- санитарная уборка лестничных клеток | 30840.9 | 30840.9 | 30840.9 | 30840.9 | 30840.9 | 30840.9 | 36186.66 | 36186.66 | 36186.66 | 36186.66 | 36186.66 | 36186.66 | 402165.36
вывоз крупногабаритного мусора | 2871.87 | 5351.88 | 5567.85 | 4579.04 | 3615.13 | 1870.22 | 4946.98 | 4972.08 | 4034.63 | 3932.68 | 2745.79 | 5494.3 | 49982.45
уборка придомовой территории | 30969.35 | 30969.35 | 30969.35 | 30969.35 | 30969.35 | 30969.35 | 36373.4 | 36373.4 | 36373.4 | 36373.4 | 36373.4 | 36373.4 | 404056.5
очистка дорог | Март: 1400; Декабрь: 1934.28 | 3334.28
2. Техническое обслуживание: | 8417.51 | 10244.34 | 21344.23 | 11123.42 | 14617.03 | 4952.05 | 8041.43 | 5265.57 | 27720.21 | 53764.43 | 51116.47 | 20801.88 | 237408.57
- инженерное оборудование | Январь: 1987.51; Апрель: 267.75; Май: 2226.63; Июль: 1392.3; Сентябрь: 2150.66; Октябрь: 5700.93; Декабрь: 6828.93 | 20554.71
- конструктивные элементы | 1442.53 | 3306.71 | 7031.6 | 1553.25 | 3275.83 | 870.75 | 2802.63 |  | 9600.26 | 36083.99 | 42780.16 | 793.18 | 109540.89
-эл.оборудование | 1239.22 | 5574.63 | 12268.13 | 3734.56 | 2299.57 | 1580.19 | 825.25 | 664.64 | 8631.97 | 6653.48 | 1715.46 | 2242.85 | 47429.95
- АДС | 3748.25 | 1363 | 2044.5 | 5567.86 | 6815 | 2501.11 | 3021.25 | 4600.93 | 7337.32 | 5326.03 | 6620.85 | 10936.92 | 59883.02
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 33101.73 | 56238.42 | 92424.2 | 34361.12 | 92058.01 | 20622.09 | 78987.6 | 49721.82 | 9070.87 | 466585.86
- инженерного оборудования | Апрель: 14377.86; Июнь: 92424.2; Август: 1681.47; Сентябрь: 6210.34; Октябрь: 78987.6; Ноябрь: 49721.82; Декабрь: 2804.49 | 246207.78
- конструктивных элементов | Апрель: 18723.87; Май: 56238.42; Июль: 34361.12; Август: 90376.54; Сентябрь: 14411.75 | 214111.7
-эл.оборудования | Декабрь: 6266.38 | 6266.38
4.Дополнительные работы | Июнь: 6446.26; Июль: 1671.6; Ноябрь: 1260; Декабрь: 10000 | 19377.86
5.ОДН: | -7196.7 | 19204.92 | 12289.28 | 2647.24 | 16268.62 | 2549.91 | 14193.02 | 20225.33 | 14991.51 | 719.48 | 18146.49 | 1178.11 | 115217.21
ХВС | 673.37 | 4983.83 | 861.63 | -3677.52 | 4261.95 | 3697.16 | 1696.22 | 3213.63 | 4840.71 | 5739.48 | 5573.79 | -5722.79 | 26141.46
ГВС | 3239.6 | 3239.6 | 3239.6 | 3239.6 | 3239.6 | 3239.6 | 3453.2 | 3453.2 | 3453.2 | 3453.2 | 3453.2 | 3453.2 | 40156.8
электроэнергия | -11109.67 | 10981.49 | 8188.05 | 3085.16 | 8767.07 | -4386.85 | 9043.6 | 13558.5 | 6697.6 | -8473.2 | 9119.5 | 3447.7 | 48918.95
6.ТБО | 14198.39 | 14198.39 | 14198.39 | 14198.39 | 14198.39 | 14198.39 | 14876.28 | 14876.28 | 3850.65 | 14876.28 | 14876.28 | 14876.28 | 163422.39
7. Расходы по содержанию УК | 39703.51 | 40026.91 | 40026.91 | 40026.91 | 40026.91 | 40026.91 | 40026.91 | 40026.91 | 40026.91 | 40026.91 | 40026.91 | 40026.91 | 479999.52
ВСЕГО | 119804.83 | 150836.69 | 156636.91 | 167486.98 | 206774.75 | 224278.19 | 190677.4 | 249984.24 | 183806.06 | 264867.44 | 250453.82 | 175942.69 | 2341550
Директор ООО УК "Жилсервис" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Заявления жителей
| Лицевой счёт 2015г | Лицевой счет 2017г.
Металлургов, 2
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2018г
Металлургов,2
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Придомовая территория.Скашивание травы | 2351.26
2 | Поставка песка на детскую площадку 6,5тн | 4095
| Итого: | 6446.26 | 6446.26
Июль
1 | Придомовая территория.Ремонт лавочки у под.№15 | 1671.6 | 8117.86
Ноябрь
1 | Доставка песка 2тн (август) | 1260 | 9377.86
Декабрь
1 | Приобретение новогодней гирлянды | 10000 | 19377.86