## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
пер.Силовой,24
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Квартира № 18.Установка кранов и перемычек отопления | 3453.54 | 3453.54
Июнь
1 | Кв.№7.Ремонт стояка ГВС | 596.66 | 4050.2
Сентябрь
1 | Запуск системы отопления | 86.03 | 4136.23
Ноябрь
1 | Квартира №15.Замена отопительных приборов | 521.4
2 | Квартира №14.Обследование водосчетчика ГВС | 130.35
| Итого: | 651.75 | 4787.98

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2019г
пер.Силовой,24
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Квартира №17.Оклеивание стен обоями с предварительной шпаклевкой | 9903.02
2 | Квартира №18.Заливка полов | 12907.56
| Итого: | 22810.58 | 22810.58
Июль
1 | Материалы выданы жителям для ремонта квартиры | 942.95 | 23753.53

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
пер.Силовой,24
3.Техническое обслуживание электрооборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2019г
пер.Силовой,24
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Сентябрь
1 | Ремонт крыльца силами жителей дома | 1550.78 | 1550.78

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2019г
пер.Силовой,24
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2019г
пер.Силовой,24
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Подъезд №2.Замена радиатора подъездного отопления | 8726.67 | 8726.67
Май
1 | Квартира №17.Замена радиатора | 4422.6 | 13149.27
Июнь
1 | КВ.3,4,7,10,12,13,14,15,16,18,19,21,22,24.Монтаж перемычек и кранов с частичной заменой приборов отопления | 54589.82 | 67739.09
Сентябрь
1 | Замена общедомового счетчика ХВС | 5492.31 | 73231.4

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2019г
пер.Силовой,24
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 8275.1 | 8079.5 | 7703.13 | 8435.21 | 7695.82 | 7231.13 | 7231.13 | 7231.13 | 7231.13 | 7231.13 | 8231.63 | 7981.13 | 92557.17
- санитарная уборка лестничных клеток | 4283.73 | 4283.73 | 4283.73 | 4283.73 | 4283.73 | 4283.73 | 4283.73 | 4283.73 | 4283.73 | 4283.73 | 4283.73 | 4283.73 | 51404.76
вывоз крупногабаритного мусора | Январь: 164.89; Февраль: 123.27; Март: 109.45; Апрель: 1204.08; Май: 464.69 | 2066.38
уборка придомовой территории | 2947.4 | 2947.4 | 2947.4 | 2947.4 | 2947.4 | 2947.4 | 2947.4 | 2947.4 | 2947.4 | 2947.4 | 2947.4 | 2947.4 | 35368.8
очистка дорог | Январь: 879.08; Февраль: 725.1; Март: 362.55; Ноябрь: 1000.5; Декабрь: 750 | 3717.23
2. Техническое обслуживание: | 0 | 694.02 | 4143.43 | 29547.79 | 694.02 | 1290.68 | 942.95 | 1035.86 | 1474.08 | 694.02 | 651.75 | 517.93 | 41686.53
- инженерное оборудование | Апрель: 3453.54; Июнь: 596.66; Сентябрь: 86.03; Ноябрь: 651.75 | 4787.98
- конструктивные элементы | Апрель: 22810.58; Июль: 942.95 | 23753.53
-эл.оборудование | [12 empty] | 0
- АДС |  | 694.02 | 4143.43 | 3283.67 | 694.02 | 694.02 |  | 1035.86 | 1388.05 | 694.02 |  | 517.93 | 13145.02
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 8726.67 | 0 | 4422.6 | 54589.82 | 0 | 0 | 7043.09 | 0 | 0 | 0 | 74782.18
- инженерного оборудования | Март: 8726.67; Май: 4422.6; Июнь: 54589.82; Сентябрь: 5492.31 | 73231.4
- конструктивных элементов | Сентябрь: 1550.78 | 1550.78
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Май: 1800; Июнь: 702.9; Июль: 341.33; Октябрь: 20081.43 | 22925.66
5. ОДН: | 329.28 | 572.4 | -697.16 | 1307.82 | -364.63 | -778.63 | 2625.14 | 326.44 | 2123.64 | 566.94 | -1555.66 | 962.84 | 5418.42
ХВС | 156.46 | -80.4 | -664.94 | -584.54 | -10.87 | 43.46 | -122.5 | -98 |  | -73.5 | -1886.5 | -196 | -3517.33
ГВС | 345.24 | 345.24 | 345.24 | 345.24 | 345.24 | 345.24 | 345.24 | 345.24 | 345.24 | 345.24 | 345.24 | 345.24 | 4142.88
Эл.энергия | -172.42 | 307.56 | -377.46 | 1547.12 | -699 | -1167.33 | 2402.4 | 79.2 | 1778.4 | 295.2 | -14.4 | 813.6 | 4792.87
6.ТБО | Январь: 2148.7; Февраль: 2148.7; Март: 2148.7; Апрель: 2148.7; Май: 2148.7; Июнь: 2148.7 | 12892.2
7. Расходы по содержанию УК | 4533.51 | 4533.51 | 4533.51 | 4533.51 | 4533.51 | 4533.51 | 4533.51 | 4533.51 | 4533.51 | 4533.51 | 4533.51 | 4533.51 | 54402.12
ВСЕГО | 15286.59 | 16028.13 | 26558.28 | 45973.03 | 20930.02 | 69718.11 | 15674.06 | 13126.94 | 22405.45 | 33107.03 | 11861.23 | 13995.41 | 304664.28
Директор ООО УК "Аркада" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.
ё

## заявл.
Лицевой счёт 2017г
пер.Силовой,24.
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении

## Доп.раб.
Лицевой счёт 2019г
пер.Силовой,24
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Стоимость урны | 1800 | 1800
Июнь
1 | Придомовая территория.Окраска контейнеров | 380.71
2 | Установка урн | 322.19
| Итого: | 702.9 | 2502.9
Июль
1 | Скашивание травы на придомовой территории | 341.33 | 2844.23
Октябрь
1 | Установка скамеек на придомовой территории | 2407.49
2 | Стоимость скамеек 2шт | 17673.94
| Итого: | 20081.43 | 22925.66